## Project Information
I. Requirements
1. Quản lý xe • Lưu trữ thông tin các loại xe (4 chỗ, 8 chỗ, 16 chỗ, 30 chỗ, 45 chỗ). • Quản lý tình trạng xe (còn/đang cho thuê/đặt trước). • Cập nhật thông tin xe khi có thay đổi (bảo dưỡng, ngưng hoạt động). 2. Quản lý khách hàng • Lưu thông tin khách hàng (họ tên, CMND/CCCD, hộ khẩu, giấy giới thiệu, số điện thoại). • Quản lý lịch sử thuê xe, lịch sử đặt xe. 3. Quản lý đặt xe • Ghi nhận yêu cầu đặt xe của khách hàng khi xe chưa có sẵn. • Thông báo cho khách khi có xe phù hợp. • Cho phép huỷ đặt xe nếu khách hàng không còn nhu cầu. 4. Quản lý hợp đồng • Tạo hợp đồng cho thuê xe với các thông tin: loại xe, số lượng, thời gian thuê, địa điểm nhận và trả xe. • Lưu trữ thông tin các hợp đồng đã ký. 5. Quản lý thanh toán • Thu trước 50% tiền thuê khi ký hợp đồng. • Thanh toán 50% còn lại khi khách trả xe. • In hóa đơn và cập nhật thông tin thanh toán. 6. Báo cáo & tra cứu • Tra cứu tình trạng xe theo thời gian thực. • Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm. • Thống kê số lượng xe đã cho thuê, xe đang đặt trước.

## Sheet1
Actor: Khách hàng
Story ID | Story Name | Points
US01 | Tra cứu tình trạng xe (còn/đang thuê/đặt trước) | 3
US04 | Đặt xe trước khi có sẵn (ghi nhận yêu cầu, huỷ đặt nếu không còn nhu cầu) | 8
US05 | Thông báo khi có xe phù hợp cho khách đã đặt trước | 5
US07 | Quản lý thời gian, địa điểm nhận và trả xe trong hợp đồng | 5
US08 | Thanh toán tiền thuê xe (50% trước, 50% khi trả xe) | 8
US09 | Xuất hoá đơn thanh toán cho khách | 3
US15 | Gửi thông báo cho khách qua SMS/Email khi có xe hoặc hợp đồng sắp hết hạn | 5
Actor: Nhân viên kinh doanh / giao dịch
Story ID | Story Name | Points
US01 | Quản lý thông tin xe (thêm, sửa, xoá, xem chi tiết xe) | 5
US03 | Quản lý thông tin khách hàng (lưu trữ hồ sơ, giấy tờ) | 5
US06 | Lập hợp đồng thuê xe (nhiều loại xe, nhiều số lượng) | 8
US10 | Cập nhật thông tin hợp đồng và lưu vào hệ thống | 5
US11 | Tra cứu lịch sử thuê xe của khách hàng | 3
Actor: Nhân viên kế toán
Story ID | Story Name | Points
US12 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | 8
US13 | Thống kê số lượng xe đã cho thuê, đang đặt trước | 5
Actor: Quản trị viên hệ thống
Story ID | Story Name | Points
US14 | Quản lý người dùng & phân quyền (Admin, Kế toán) | 5

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Huỳnh Minh Đức | https://github.com/ducanguyendev
2 | Ngô Hữu Đông | https://github.com/Dong10052005
3 | Hoàng Minh Đạt | https://github.com/Ryu2524
4 | Phan Thị Bạch Lý | https://github.com/PhanThiBachLy
5 | Trần Như Hiệp | https://github.com/hiep1111

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
US01 | Quản lý thông tin xe (thêm, sửa, xoá, xem chi tiết xe) | 5
US02 | Tra cứu tình trạng xe (còn/đang thuê/đặt trước) | 3
US03 | Quản lý thông tin khách hàng (lưu trữ hồ sơ, giấy tờ) | 5
US04 | Đặt xe theo loại (xe máy, ô tô) | 8
US05 | Thông báo khi có xe phù hợp cho khách đã đặt trước | 5
US06 | Lập hợp đồng thuê xe (nhiều loại xe, nhiều số lượng) | 8
US07 | Quản lý thời gian, địa điểm nhận và trả xe trong hợp đồng | 5
US08 | Thanh toán tiền thuê xe (50% trước, 50% khi trả xe) | 8
US09 | Xuất hoá đơn thanh toán cho khách | 3
US10 | Cập nhật thông tin hợp đồng và lưu vào hệ thống | 5
US11 | Tra cứu lịch sử thuê xe của khách hàng | 3
US12 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | 8
US13 | Thống kê số lượng xe đã cho thuê, đang đặt trước | 5
US14 | Quản lý người dùng & phân quyền (Admin, Kế toán) | 5
US15 | Gửi thông báo cho khách qua SMS/Email khi có xe hoặc hợp đồng sắp hết hạn | 5
US16 | Đánh giá chất lượng dịch vụ | 3
US17 | Thuê tài xế | 3
US18 | Chọn dịch vụ thuê xe cho từng loại | 8
US19 | Đăng ký | 8
US20 | Đăng nhập | 8
US21 | Đăng xuất | 5
Actor: Khách hàng
US01 | Tra cứu tình trạng xe (còn/đang thuê/đặt trước) | 3
US04 | Đặt xe theo loại (có tài xế (ô tô), xe máy, ô tô) | 8
US08 | Thanh toán tiền thuê xe (50% trước, 50% khi trả xe) | 8
US16 | Đánh giá chất lượng dịch vụ | 3
US17 | Thuê tài xế | 3
US18 | Chọn dịch vụ thuê xe cho từng loại ( Xe số, xe tay ga, số sàn, số tự động,…) | 8
US19 | Đăng ký | 8
US20 | Đăng nhập | 8
US21 | Đăng xuất | 5
Actor: Quản lý
US06 | Lập hợp đồng thuê xe (nhiều loại xe, nhiều số lượng) | 8
US07 | Quản lý thời gian, địa điểm nhận và trả xe trong hợp đồng | 5
US01 | Quản lý thông tin xe (thêm, sửa, xoá, xem chi tiết xe) | 5
US03 | Quản lý thông tin khách hàng (lưu trữ hồ sơ, giấy tờ) | 5
US12 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | 8
US10 | Cập nhật thông tin hợp đồng và lưu vào hệ thống | 5
US20 | Đăng nhập | 8
US21 | Đăng xuất | 5
Actor: Nhân viên
US11 | Tra cứu lịch sử thuê xe của khách hàng | 3
US02 | Tra cứu tình trạng xe (còn/đang thuê/đặt trước) | 3
US04 | Đặt xe trước khi có sẵn (ghi nhận yêu cầu, huỷ đặt nếu không còn nhu cầu) | 8
US05 | Thông báo khi có xe phù hợp cho khách đã đặt trước | 5
US20 | Đăng nhập | 8
US21 | Đăng xuất | 5
Actor: Nhân viên kế toán
US12 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | 8
US13 | Thống kê số lượng xe đã cho thuê, đang đặt trước | 5
US09 | Xuất hoá đơn thanh toán cho khách | 3
US20 | Đăng nhập | 8
US21 | Đăng xuất | 5
Actor: Quản trị viên hệ thống
US14 | Quản lý người dùng & phân quyền (Admin, Kế toán) | 5
US03 | Quản lý thông tin khách hàng (lưu trữ hồ sơ, giấy tờ) | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
26
Sprint 1
US01 | Quản lý thông tin xe (thêm, sửa, xoá, xem chi tiết xe) | 5 | Trần Như Hiệp | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 5 | Done
US02 | Tra cứu tình trạng xe (còn/đang thuê/đặt trước) | 3 | Trần Như Hiệp | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 3 | Done
US03 | Quản lý thông tin khách hàng (lưu trữ hồ sơ, giấy tờ) | 5 | Ngô Hữu Đông | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 5 | Done
US04 | Đặt xe trước khi có sẵn (ghi nhận yêu cầu, huỷ đặt nếu không còn nhu cầu) | 8 | Hoàng Minh Đạt | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 8 | Done
US05 | Thông báo khi có xe phù hợp cho khách đã đặt trước | 5 | Phan Thị Bạch Lý | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 5 | ToDo
US06 | Lập hợp đồng thuê xe (nhiều loại xe, nhiều số lượng) | 8 | Nguyễn Huỳnh Minh Đức | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 8 | ToDo
42
Sprint 2
US07 | Quản lý thời gian, địa điểm nhận và trả xe trong hợp đồng | 5 | Trần Như Hiệp | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 5 | Done
US08 | Thanh toán tiền thuê xe (50% trước, 50% khi trả xe) | 8 | Trần Như Hiệp | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 8 | Done
US09 | Xuất hoá đơn thanh toán cho khách | 3 | Ngô Hữu Đông | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 3 | Done
US10 | Cập nhật thông tin hợp đồng và lưu vào hệ thống | 5 | Hoàng Minh Đạt | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 5 | Done
US11 | Tra cứu lịch sử thuê xe của khách hàng | 3 | Phan Thị Bạch Lý | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 3 | Done
US12 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | 8 | Nguyễn Huỳnh Minh Đức | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 8 | ToDo
US13 | Thống kê số lượng xe đã cho thuê, đang đặt trước | 5 | Phan Thị Bạch Lý | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 5 | ToDo
US14 | Quản lý người dùng & phân quyền (Admin, Kế toán) | 5 | Ngô Hữu Đông | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 2025-01-10 | 2025-08-10 | 5 | ToDo
40
Sprint 3
US15 | Gửi thông báo cho khách qua SMS/Email khi có xe hoặc hợp đồng sắp hết hạn | 5 | Trần Như Hiệp | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 5
US16 | Đánh giá chất lượng dịch vụ | 3 | Trần Như Hiệp | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 3
US17 | Thuê tài xế | 3 | Ngô Hữu Đông | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 3
US18 | Chọn dịch vụ thuê xe cho từng loại | 8 | Hoàng Minh Đạt | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 8
US19 | Đăng ký | 8 | Phan Thị Bạch Lý | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 8 | Done
US20 | Đăng nhập | 8 | Nguyễn Huỳnh Minh Đức | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 8 | Done
US21 | Đăng xuất | 5 | Phan Thị Bạch Lý | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 2025-10-10 | 22/10/2025 | 5 | Done